## 工作任务列表
湖北经济学院ACBSP认证工作任务列表
2023-2024学年 春季学期
该任务表由ACBSP中国办公室下发，湖北经济学院工商管理学院、会计学院、金融学院和信息管理学院应根据该工作任务制定具体执行计划
任务（Task) | 二级学院（School） | 负责人 | 完成日期（Completion date）
问卷调查：校友问卷调查、家长问卷调查、实习生自评问卷、用人单位问卷调查，问卷调查为在线形式 | 工商管理学院 |  | 2024-07-31
问卷调查：校友问卷调查、家长问卷调查、实习生自评问卷、用人单位问卷调查，问卷调查为在线形式 | 会计学院 |  | 2024-07-31
问卷调查：校友问卷调查、家长问卷调查、实习生自评问卷、用人单位问卷调查，问卷调查为在线形式 | 金融学院 |  | 2024-07-31
问卷调查：校友问卷调查、家长问卷调查、实习生自评问卷、用人单位问卷调查，问卷调查为在线形式 | 信息管理学院 |  | 2024-07-31
教师问卷调查：教师满意度问卷调查 | 会计学院 |  | 2024-07-31
教师问卷调查：教师满意度问卷调查 | 金融学院 |  | 2024-07-31
教师问卷调查：教师满意度问卷调查 | 工商管理学院 |  | 2024-07-31
教师问卷调查：教师满意度问卷调查 | 信息管理学院 |  | 2024-07-31
影响力问卷：2020-2021学年、2021-2022学年 | 会计学院 |  | 2024-07-31
第一轮入校培训：预计4月16-18日 | 4个学院 |  | 2024年4月16-18日
第二轮入校培训：预计6月份 | 4个学院 |  | 2024-06-01
秋季学期和寒假提交资料完善和反馈：当面反馈第一轮入校培训 | 信息管理学院 |  | 2024-07-31
专业评价课程提交本学期教学大纲和评价数据：教学大纲应包括详细评价计划、作业部署、评价数据（专业评价课程为300级别课程） | 信息管理学院 |  | 2024-07-31
CPC测试免费在线训练：该训练为ACBSP中国办公室免费提供，做为湖北经济学院认证学院的改进措施之一，组织学生参加免费训练，帮助学生找到差距，为下一轮CPC测试成果的提升做准备。 | 4个认证学院和其他有积极性的二级学院 |  | 2024-07-31
认证报告撰写：认证标准4、5、6数据的收集和表格撰写 | 信息管理学院 |  | 2024-07-31
组织参加ACBSP认证培训和研讨会：认证学院组织相关负责人参加ACBSP认证培训和研讨会，3月22-23日和5月11-12日 | 认证学院 |  | 2024年3月22-23日，5月11-12日
在线沟通会：不定期组织，根据认证工作推进情况 | 认证学院 |  | 不定期
起草时间：2024年3月11日